## Sheet1
Comentario | Longitud | longitud
Enviar oficio resaltando que caso no nos entreguen van afectar la ejecución de las obras. Organizar reunión con area predial/social de EMM para que nos informen avance |  | Largo
Enviar oficio resaltando que caso no nos entreguen EMVARIAS van afectar la ejecución de las obras. Organizar reunión con area predial/social de EMM para que nos informen avance |  | Largo
Enviar oficio resaltando que caso EMM no nos entregue el area ocupada ilegalmente por el PARQUEADERO/LAVADERO van afectar la ejecución de las obras. Organizar reunión con area predial/social de EMM para que nos informen avance |  | Largo
Coordinar con INI el desmantelamiento y demolicion. COMPROMISO: Iniciar lunes 22/09 el desmonte del predio 04 pero sin demolición. (10 dias) + demolición de facha (5 dias) |  | Largo
Coordinar entrega de diseño por parte de UTC |  | Corto
Coordinar con Contratista y las areas transversales la radicacion del procedimiento. Compromiso de entregar hasta el viernes 26/09 |  | Largo